## Slide 2
A realização da Copa do Mundo nos dois meses passados deixou, dentre outros “legados”, uma importante lição sobre riscos em projetos e a necessidade de lidar adequadamente com eles – afinal, como foi tratado o risco da perda de jogadores fundamentais como Neymar ainda antes do final do torneio? Houve algum tipo de planejamento das autoridades para enfrentar o risco das aglomerações de pessoas no bairro de Vila Madalena durante a Copa?
Os riscos envolvem condições que criam possibilidades de consequências – adversas ou não. Suas principais dimensões são a probabilidade de ocorrência e o grau de impacto caso a ocorrência se verifique. Isto significa que o risco está intimamente associado à incerteza e as incertezas são inimigas dos negócios.
Gerenciar riscos, portanto, significa reduzir incertezas e mitigar fatores que levam a perdas e prejuízos. Esta apresentação resume algumas técnicas que podem ser aplicadas para melhor administrar riscos e, com isso, maximizar resultados próprios e de clientes.
João Telles Corrêa Filho
Agosto de 2014

## Slide 3: Conceituação e qualificação dos riscos
Alguns conceitos que às vezes nos confundem:
  Ignorância: eventos futuros que, no momento da análise, não poderão sequer ser identificados, muito menos quantificados.
  Incerteza: evento futuro identificado, ao qual não é possível associar uma probabilidade de ocorrência
  Risco: evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de ocorrência

## Slide 4: Conceituação e qualificação dos riscos
Portanto,
  Eventos com 100% de probabilidade de ocorrência não são riscos, são PROBLEMAS conhecidos para os quais deve haver um plano de ação específico.
  Eventos com 0% de probabilidade de ocorrência também não são riscos, são HIPÓTESES a descartar, simplificando a análise

## Slide 5: Conceituação e qualificação dos riscos
E mais,
  Gestão de riscos é a técnica de identificar, avaliar, responder e controlar os riscos de um projeto de modo sistemático e durante toda a sua vida. *
* Ricardo Leonardo Rovai – Modelo estruturado para gestão de riscos em projetos

## Slide 6: Conceituação e qualificação dos riscos
E mais,
  Gestão de riscos é a técnica de identificar, avaliar, responder e controlar os riscos de um projeto de modo sistemático e durante toda a sua vida. *
  A gestão de riscos objetiva minimizar as possibilidades de ocorrência dos eventos e seus impactos nos projetos.
* Ricardo Leonardo Rovai – Modelo estruturado para gestão de riscos em projetos

## Slide 7: Conceituação e qualificação dos riscos
E mais,
  Gestão de riscos é a técnica de identificar, avaliar, responder e controlar os riscos de um projeto de modo sistemático e durante toda a sua vida. *
  A gestão de riscos objetiva minimizar as possibilidades de ocorrência dos eventos e seus impactos nos projetos.
  A gestão de riscos se aplica a projetos próprios da organização (tais como implantação de sistemas ou abertura de novas áreas de atuação) e a projetos de clientes / parceiros (tais como processos judiciais de clientes de escritórios de advocacia).
* Ricardo Leonardo Rovai – Modelo estruturado para gestão de riscos em projetos

## Slide 8: Origens dos riscos
PMBOK, Project Management Institute
RISCOS DOS PROJETOS
GESTÃO DO PROJETO
RECURSOS HUMANOS
QUALIDADE
CUSTOS
INFORMAÇÕES
ESCOPO
SUPRIMENTOS
PRAZOS

## Slide 9: Grupos de riscos *
Riscos corporativos
  Cultura organizacional
  Estabilidade da organização
  Metodologia e processos de trabalho
    Apoio técnico e administrativo
    Comunicação interna
    Método de determinação de escopo dos projetos (internos ou de clientes)
    Gerenciamento dos projetos
    Integração entre processos
  Financeiro
* Relatório Final Sobre Riscos Universais em Projetos – RISKSIG PMI, Hall e Hulet (2002)

## Slide 10: Grupos de riscos *
Riscos de clientes ou stakeholders
  Experiência e cultura anteriores
  Interação com clientes / usuários
  Contratos
  Exatidão de definição e estabilidade dos requisitos
  Metodologia e processo
    Recursos Humanos
    Comunicação
    Estabelecimento de escopo e estimativas
    Gerenciamento dos clientes
* Relatório Final Sobre Riscos Universais em Projetos – RISKSIG PMI, Hall e Hulet (2002)

## Slide 11: Grupos de riscos *
Riscos externos
  Riscos naturais
    Ambiente físico
    Serviços locais (públicos e privados)
    População
    Informação e logística
  Riscos culturais e do país
    Políticos
    Legais / regulatórios
    Grupos de interesse
* Relatório Final Sobre Riscos Universais em Projetos – RISKSIG PMI, Hall e Hulet (2002)

## Slide 12: Grupos de riscos *
Riscos externos (continuação)
  Riscos econômicos
    Mercado de trabalho
    Mercado financeiro
    Condições de trabalho
    Informação e logística
* Relatório Final Sobre Riscos Universais em Projetos – RISKSIG PMI, Hall e Hulet (2002)

## Slide 13: Grupos de riscos *
Outros riscos relevantes
  Riscos de cronogramas “impossíveis”
  Cultura organizacional muito resistente a mudanças
  Complexidade dos projetos
* Relatório Final Sobre Riscos Universais em Projetos – RISKSIG PMI, Hall e Hulet (2002)

## Slide 14: Estrutura do processo de gestão de riscos *
* Ricardo Leonardo Rovai
Planejamento da gestão de riscos
Stakeholders
EAP (estrutura analítica do projeto)
Estrutura do projeto
Ambiente
Cliente
Gerente de projeto
Financiador
Sociedade
Cronograma
Tecnologia
Finanças
Recursos
Objetivos
Processos
Sugestões
Restrições
Mercado
Cultura
Organização
Riscos globais

## Slide 15: Estrutura do processo de gestão de riscos *
* PMBOK
Gestão de riscos
Planejar gestão
Identificar riscos
Análise qualitativa
Análise quantitativa
Reposta ao risco
Monitorar e controlar

## Slide 16: Estrutura do processo de gestão de riscos *
* PMBOK
Gestão de riscos
Planejar gestão
Identificar riscos
Análise qualitativa
Análise quantitativa
Reposta ao risco
Monitorar e controlar
AVALIAÇÃO DO RISCO

## Slide 17: Estrutura do processo de gestão de riscos *
* PMBOK
Gestão de riscos
Planejar gestão
Identificar riscos
Análise qualitativa
Análise quantitativa
Reposta ao risco
Monitorar e controlar
AVALIAÇÃO DO RISCO
GERÊNCIA DO RISCO

## Slide 18: Estrutura do processo de gestão de riscos *
* PMBOK
Gestão de riscos
Planejar gestão
Identificar riscos
Análise qualitativa
Análise quantitativa
Reposta ao risco
Monitorar e controlar
AVALIAÇÃO DO RISCO
GERÊNCIA DO RISCO
ANÁLISE DO RISCO
A gestão de risco é um processo interativo aplicado durante toda a vida do projeto.

## Slide 19: Estrutura do processo de gestão de riscos *
* PMBOK
Gestão de riscos
Planejar gestão
Identificar riscos
Análise qualitativa
Análise quantitativa
Reposta ao risco
Monitorar e controlar
AVALIAÇÃO DO RISCO
GERÊNCIA DO RISCO
ANÁLISE DO RISCO
A gestão de risco é um processo interativo aplicado durante toda a vida do projeto.

## Slide 20: Estrutura do processo de gestão de riscos *
Informações requeridas para a boa gestão de risco:
  Plano do projeto (ou business plan);
  Experiências anteriores em gestão de risco (se houver);
  Definição de responsabilidades;
  Estrutura Analítica do Projeto (EAP);
  Tolerância ao risco dos envolvidos;
  Disponibilidade de informações;
  Formulário para planejamento da gestão de risco.
* PMBOK

## Slide 21: O plano de gestão de riscos inclui
Metodologia
  Métodos, ferramentas e fontes de dados que, inclusive, podem mudar ou tornarem-se de difícil acesso durante o transcurso do projeto.
Papéis e responsabilidades
  Definem a liderança, o apoio e a composição da equipe para cada tipo de ação no plano de gestão de risco do projeto.

## Slide 22: O plano de gestão de riscos inclui
Orçamento
  Define o orçamento para o plano de gestão de risco do projeto.
Frequência
  Define quantas vezes o plano de gestão será realizado no trancorrer do projeto.

## Slide 23: O plano de gestão de riscos inclui
Severidade e interpretação
  Método de avaliação da severidade e interpretação adequado ao contexto em que ocorre a avaliação e quantificação dos riscos; os métodos e pesos devem ser previamente definidos para garantia de coerência.
Limiares
  O limiar aceitável forma a meta contra a qual a equipe do projeto vai medir a eficácia da execução do plano de resposta a riscos.

## Slide 24: O plano de gestão de riscos inclui
Formato de relatórios
  Define a forma e o conteúdo do plano de resposta ao risco.
Rastreamento
  Define como as ações do plano de gestão de riscos serão catalogadas e indexadas para aproveitamento futuro e para busca das origens dos eventos.

## Slide 25: Processo de identificação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Saídas do planejamento do projeto
Categorias de risco
Informações históricas
Fontes de informação
* PMBOK

## Slide 26: Processo de identificação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Saídas do planejamento do projeto
Categorias de risco
Informações históricas
Fontes de informação
Revisão da documentação
Técnicas de coleta de informações
  Brainstorming
  Delphi
  Entrevistas
  Análise SWOT
Listas de verificação
Análise das premissas
Diagramas
Ferramentas e técnicas
* PMBOK

## Slide 27: Processo de identificação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Saídas do planejamento do projeto
Categorias de risco
Informações históricas
Fontes de informação
Revisão da documentação
Técnicas de coleta de informações
  Brainstorming
  Delphi
  Entrevistas
  Análise SWOT
Listas de verificação
Análise das premissas
Diagramas
Ferramentas e técnicas
Lista de riscos identificados
Gatilhos (eventos precursores)
Entradas para outros processos
Informação resultante
* PMBOK

## Slide 28: Identificação dos riscos
Sete são as principais técnicas de identificação de riscos:
  Revisão de documentação de projetos anteriores
  Brainstorming
  Técnica Delphi
  Entrevistas
  Análise SWOT do projeto
  Análise das premissas do projeto
  Diagramas de causa-efeito (Ishikawa)

## Slide 29: Identificação dos riscos
E quatro são as informações resultantes da identificação de riscos:
  Lista de riscos ordenada por prioridade.
  Identificação dos “gatilhos” – sintomas ou sinais de alerta de que um risco está prestes a ocorrer ou já ocorreu.
  Entradas para outros processos / projetos: necessidades de ações em outros processos ou projetos.
  Avaliação da severidade dos riscos para estabelecimento de prioridades.

## Slide 30: Processo de avaliação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Riscos identificados
Estágio do projeto
Tipo de projeto
Precisão e confiabilidade dos dados
Escala de possibilidades de impacto
Premissas
Fontes de informação
* PMBOK

## Slide 31: Processo de avaliação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Riscos identificados
Estágio do projeto
Tipo de projeto
Precisão e confiabilidade dos dados
Escala de possibilidades de impacto
Premissas
Fontes de informação
Impacto do risco
Possibilidade do risco
Matriz de avaliação
Teste das premissas do projeto
Classificação da precisão dos dados
Ferramentas e técnicas
* PMBOK
Metodologia FMEA

## Slide 32: Processo de avaliação dos riscos Metodologia FMEA
RISCO = PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA X IMPACTO NO PROJETO
Probabilidade de ocorrência
Impacto do evento
Catastrófico (5) |  |  |  |  | 
Alto (4) |  |  |  |  | 
Moderado (3) |  |  |  |  | 
Baixo (2) |  |  |  |  | 
Insignificante (1) |  |  |  |  | 
 | Remota (1) | Improvável (2) | Possível (3) | Provável (4) | Quase certa (5)

## Slide 33: Processo de avaliação dos riscos Metodologia FMEA
RISCO = PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA X IMPACTO NO PROJETO
Probabilidade de ocorrência
Impacto do evento
Catastrófico (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alto (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Moderado (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baixo (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Insignificante (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | Remota (1) | Improvável (2) | Possível (3) | Provável (4) | Quase certa (5)

## Slide 34: Processo de avaliação dos riscos Metodologia FMEA
RISCO = PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA X IMPACTO NO PROJETO
Probabilidade de ocorrência
Impacto do evento
Catastrófico (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alto (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Moderado (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baixo (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Insignificante (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | Remota (1) | Improvável (2) | Possível (3) | Provável (4) | Quase certa (5)

## Slide 35: Processo de avaliação dos riscos Metodologia FMEA
RISCO = PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA X IMPACTO NO PROJETO
Probabilidade de ocorrência
Impacto do evento
Catastrófico (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alto (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Moderado (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baixo (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Insignificante (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | Remota (1) | Improvável (2) | Possível (3) | Provável (4) | Quase certa (5)
INACEITÁVEL
ATENÇÃO
ACEITÁVEL

## Slide 36: Processo de avaliação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Riscos identificados
Estágio do projeto
Tipo de projeto
Precisão e confiabilidade dos dados
Escala de possibilidades de impacto
Premissas
Fontes de informação
Impacto do risco
Possibilidade do risco
Matriz de avaliação
Teste das premissas do projeto
Classificação da precisão dos dados
Ferramentas e técnicas
Nota geral de risco do projeto
Lista priorizada dos riscos
Lista dos riscos para análise adicional e gestão
Tendências nos resultados das avaliações
Informação resultante
* PMBOK
Metodologia FMEA

## Slide 37: Processo de quantificação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Lista priorizada dos riscos
Informações históricas
Opinião de experts
Outras saídas do planejamento
Fontes de informação
* PMBOK

## Slide 38: Processo de quantificação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Lista priorizada dos riscos
Informações históricas
Opinião de experts
Outras saídas do planejamento
Fontes de informação
Entrevistas
Análises de sensibilidade
Cenários
Métodos analíticos
Árvore de decisão
Simulações
Ferramentas e técnicas
* PMBOK

## Slide 39: Processo de quantificação dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Lista priorizada dos riscos
Informações históricas
Opinião de experts
Outras saídas do planejamento
Fontes de informação
Entrevistas
Análises de sensibilidade
Cenários
Métodos analíticos
Árvore de decisão
Simulações
Ferramentas e técnicas
Lista priorizada de riscos quantificados
Análise probabilística dos projetos
Probabilidade de atingir os objetivos de custo e prazo (probabilidade de SUCESSO)
Informação resultante
* PMBOK

## Slide 40: Estratégias de resposta aos riscos
Riscos podem ser:
  Aceitos;
  Transferidos;
  Evitados;
  Mitigados – estratégia mais comumente utilizada.

## Slide 41: Ações de resposta aos riscos
Há dois tipos de ações de resposta a riscos identificados:
  Ações preventivas – visam reduzir a severidade do risco e constituem o Plano de resposta aos riscos;
  Ações corretivas – executados após a ocorrência do risco (que tornou-se um problema) e constituem o Plano de contingências.

## Slide 42: Ações de resposta aos riscos
Há dois tipos de ações de resposta a riscos identificados:
  Ações preventivas – visam reduzir a severidade do risco e constituem o Plano de resposta aos riscos;
  Ações corretivas – executados após a ocorrência do risco (que tornou-se um problema) e constituem o Plano de contingências.
Nesta fase tratamos de diminuir a severidade dos riscos, ou seja, tentamos trazê-los para a
faixa verde do gráfico de
classificação de riscos.

## Slide 43: Planejamento das ações *
Plano de gestão de riscos
Lista de prioridades dos riscos
Lista de respostas potenciais
Limiares dos riscos
“Donos” dos riscos
Respostas comuns a vários dos riscos
Tendências nos resultados das avaliações
Fontes de informação
* PMBOK

## Slide 44: Planejamento das ações *
Plano de gestão de riscos
Lista de prioridades dos riscos
Lista de respostas potenciais
Limiares dos riscos
“Donos” dos riscos
Respostas comuns a vários dos riscos
Tendências nos resultados das avaliações
Fontes de informação
Evitação
Transferência
Mitigação
Aceitação
Ferramentas e técnicas
* PMBOK

## Slide 45: Planejamento das ações *
Evitação significa modificar o plano do projeto para eliminar um risco ou proteger os objetivos de seu impacto.
Transferência significa transferir a responsabilidade da gerência dos riscos para terceiros.
Mitigação significa a diminuição da severidade do risco para abaixo de um limiar aceitável.
Aceitação significa que a equipe do projeto decidiu não tomar nenhuma providência a respeito de um determinado risco.
* PMBOK

## Slide 46: Planejamento das ações *
Plano de gestão de riscos
Lista de prioridades dos riscos
Lista de respostas potenciais
Limiares dos riscos
“Donos” dos riscos
Respostas comuns a vários dos riscos
Tendências nos resultados das avaliações
Fontes de informação
Evitação
Transferência
Mitigação
Aceitação
Ferramentas e técnicas
Plano de respostas aos riscos e cronograma
Lista de riscos residuais
Plano de contingências
Reservas necessárias para contingências
Informação para outros processos
Informação para revisão do plano de projeto
Informação resultante
* PMBOK

## Slide 47: Planejamento das ações *
O Plano de resposta aos riscos inclui:
  Detalhes dos riscos identificados;
  “Donos” dos riscos e suas responsabilidades;
  Avaliação e quantificação dos riscos;
  Respostas para cada risco;
  Severidade dos riscos residuais;
  Respostas específicas para implementação das estratégias aprovadas;
  Orçamentos e cronogramas para as respostas.
* PMBOK

## Slide 48: Planejamento das ações *
Plano de contingência
  Medidas e providências para o caso de ocorrência de riscos residuais:
    Reservas ou fundos de contingência;
    Responsáveis: gerente de projeto, gerente de riscos e alta administração.
* PMBOK

## Slide 49: Monitoração dos riscos *
A monitoração destina-se a determinar se:
  As respostas foram implementadas conforme planejado;
  As ações têm a eficácia prevista;
  As premissas do projeto permanecem válidas;
  A exposição ao risco mudou;
  Ocorreu um gatilho de risco;
  Estão sendo seguidas políticas e procedimento adequados;
  Apareceram novos riscos.
* PMBOK

## Slide 50: Monitoração dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Lista de resposta aos riscos
Plano de contingências
Comunicações do projeto
Identificação e análise de riscos adicionais
Mudanças no escopo
Fontes de informação
* PMBOK

## Slide 51: Monitoração dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Lista de resposta aos riscos
Plano de contingências
Comunicações do projeto
Identificação e análise de riscos adicionais
Mudanças no escopo
Fontes de informação
Auditoria de resposta ao risco
Revisões periódicas
Análise do valor obtido
Medidas do desempenho técnico
Planejamento adicional da resposta ao risco
Ferramentas e técnicas
* PMBOK

## Slide 52: Monitoração dos riscos *
Plano de gestão de riscos
Lista de resposta aos riscos
Plano de contingências
Comunicações do projeto
Identificação e análise de riscos adicionais
Mudanças no escopo
Fontes de informação
Auditoria de resposta ao risco
Revisões periódicas
Análise do valor obtido
Medidas do desempenho técnico
Planejamento adicional da resposta ao risco
Ferramentas e técnicas
“Quebra galhos”
Ações corretivas
Pedidos de mudanças no projeto
Atualizações do plano de resposta ao risco
Base de dados sobre riscos
Atualização das listas de identificação de riscos
Informação resultante
* PMBOK

## Slide 53: Níveis de maturidade
As organizações apresentam diferentes níveis de maturidade na gestão de riscos:
  Nível 1 – ignora a necessidade de gerenciamento de riscos. Perda e tempo e desperdício de recursos investidos.
  Nível 2 – pratica gerenciamento de riscos em um pequeno grupo de projeto / pessoas. Fase de aprendizado e implantação.
  Nível 3 – utiliza gerenciamento de riscos na maioria dos projetos / processos.
  Nível 4 – cultura de consciência do risco. Benefícios e ganhos espalhados por toda a estrutura.

## Slide 54: Considerações finais
No Brasil a cultura da gestão de riscos ainda é restrita a grandes empresas e projetos. No entanto, feitas as devidas adaptações, esta é uma prática que deve ser adotada por qualquer organização, com benefícios diretos sobre seus resultados e sobre o sucesso de projetos de clientes destas organizações, tais como:
  Projetos de reestruturação societária, M&A ou cisões assessorados por advogados e auditores;
  Processos judiciais (contencioso judicial) patrocinados por escritórios de advocacia, etc.
Seja qual for a natureza do projeto, a correta gestão de seus riscos contribui imensamente para evitar perdas e alcançar os objetivos inicialmente estabelecidos.

## Slide 55
www.tellescorrea.com.br