## Slide 2
Durante os último meses temos sido constantemente bombardeados com notícias que nos fazem perceber que o ritmo das mudanças agora é outro: elas estão ainda mais rápidas.
Da Europa nos chegam informações dando conta de que o tão sonhado paraíso do Euro está sob grande pressão, para não dizer enorme risco. Dos Estados Unidos vêm as manchetes noticiando o impensável – os títulos da dívida americana já não são cem por cento seguros. Do antigo “terceiro mundo” vem a esperança de que economias antes sem importância podem salvar a lavoura global. Brasil, Rússia, Índia e, principalmente, China passam a ter uma importância impensável até a crise de 2008/2011. A explosão das dívidas nos países ricos catapultou o papel dessas quatro grandes nações, conferindo-lhes uma relevância até então desconhecida. Isso fez com que o ambiente de negócios nestes países ficasse ainda mais competitivo e dinâmico, acelerando o processo de mudanças e impondo novos desafios às organizações.
Um ambiente assim volátil exige a criação e o aperfeiçoamento permanente de novos serviços e o aprimoramento constante da qualidade do atendimento e da prestação de contas a clientes dia a dia mais exigentes e com maior número de opções no mercado.
Isso significa desenvolver e conduzir uma quantidade crescente de projetos (internos e para clientes), o que leva à necessidade de técnicas aprimoradas de gestão de projetos, tema que me animou a elaborar esta apresentação, na expectativa de contribuir para que os escritórios possam levar adiante seus planos de modo organizado e rentável.
João Telles Corrêa Filho

## Slide 3: O que são projetos?
“Projetos são processos únicos, consistindo em grupos de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendidos para o alcance de objetivos conforme requisitos específicos que incluem limitações de tempo, custos e recursos.”*
* Definição conforme norma ISO-10.006

## Slide 4: O que são projetos?
As palavras em cor laranja nesta definição induzem à caracterização dada pelo PMI* aos projetos. Eles devem abranger nove áreas de conhecimentos:
  Escopo (requisitos específicos)
  Tempo (data de início e de término)
  RH (recursos)
  Custos (custos e recursos)
  Aquisições (custos e recursos)
  Qualidade (requisitos específicos)
  Riscos (tempo, custos e recursos)
  Comunicações (coordenação e controle)
  Integração (coordenação e controle)
* Project Management Institute

## Slide 5: As fases de um projeto
MONITORAMENTO E
CONTROLE DO PROJETO
INICIAÇÃO DO PROJETO
ENCERRAMENTO DO PROJETO
PLANEJAMENTO
DO PROJETO
EXECUÇÃO
DO PROJETO
São cinco as fases de um projeto:

## Slide 6: As fases de um projeto
Nestas cinco fases aplicam-se os conhecimentos necessários.
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS E GESTÃO DE: | FASES DO PROJETO |  |  |  | 
 | INICIAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | MONITORAMENTO E CONTROLE | ENCERRAMENTO
ESCOPO |  | X |  | X | 
TEMPO |  | X |  | X | 
RECURSOS HUMANOS |  | X | X |  | 
CUSTOS |  | X |  | X | 
AQUISIÇÕES |  | X | X | X | X
QUALIDADE |  | X | X | X | 
RISCOS |  | X |  | X | 
COMUNICAÇÃO | X | X | X | X | 
INTEGRAÇÃO | X | X | X | X | X

## Slide 7: Situação atual no Brasil
Segundo pesquisas recentes, somente 11% das organizações apresentam elevado grau de maturidade em gerenciamento de projetos.
Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – 2010/2011

## Slide 8: Situação atual no Brasil
Estes 11% concentram-se em poucas áreas de atuação (aquelas com grau superior a 3,0 no gráfico abaixo)
Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – 2010/2011

## Slide 9: E as advocacias?
Os escritórios de advocacia não são sequer citados na pesquisa da Archibald & Prado. Isso significa um enorme potencial de benefícios:
Fonte: Pesquisa Archibald & Prado – 2010/2011

## Slide 10: E as advocacias?
Os escritórios atualmente em fase de modernização concentram esforços em algumas famílias de projetos, variando conforme o porte e/ou áreas de atuação:
CARACTERÍSTICAS |  | PROJETOS |  |  |  | 
Porte | Nichos | Projetos de clientes | Remuneração de sócios e associados | Implantação de sistemas | Gestão de conhecimento | Planejamento e BSC
Grande | Empresarial | X | X | X | X | X
 | Pessoas físicas | X |  | X | X | 
 | Ambos | X | X | X | X | X
Médio | Empresarial | X | X | X | X | X
 | Pessoas físicas | X |  |  |  | 
 | Ambos | X | X | X | X | X
Pequeno | Empresarial | X | X | X |  | 
 | Pessoas físicas | X |  |  |  | 
 | Ambos | X | X | X |  | 

## Slide 11: E as advocacias?
Cruzando todos estes dados e pesquisas vemos um imenso campo para que os escritórios obtenham maior retorno sobre os investimentos com a correta gestão de projetos.
Assim, vale a pena dedicar alguns minutos ao conhecimento das melhores práticas de gerenciamento de projetos conforme o PMI* e o PMBOK®**.
* Project Management Institute
** The Project Management Body of Knowledge

## Slide 12: Implantando a gestão de projetos
Iniciação do projeto
    Definir os objetivos do projeto
        Os objetivos do projeto são diferentes dos objetivos do produto ou serviço a que se refere o projeto.
    Elaborar o Termo de Abertura do Projeto e distribuí-lo para todos os stakeholders; é este o documento que “aciona o cronômetro e a caixa registradora” do projeto.
PRODUTO | OBJETIVOS | PROJETO | OBJETIVOS
ERP para escritórios de advocacia | Controlar prazos, andamentos, faturamento, fluxo de caixa e informações gerenciais. | Implantação de ERP no escritório XYZ | Disponibilizar todas as funções de um ERP no prazo máximo de 180 dias.

## Slide 13: Implantando a gestão de projetos
Iniciação do projeto
    Definir o Gerente do projeto
        O Gerente do projeto será a pessoa-chave para o sucesso da empreitada e deverá ser escolhido por dominar:
        Técnicas de comunicação,
        Técnicas de organização,
        Gerenciamento de tempo,
        Técnicas de gerenciamento de prioridades,
        Técnicas de gerenciamento de informações,
        Técnicas de gerenciamento de pessoas, e
        Técnicas de gerenciamento de riscos
        Trata-se quase que de um “super-homem”.
        Felizmente ele existe!

## Slide 14: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Definir o escopo do projeto
    Este é talvez o maior desafio: definir com precisão e clareza o quê será feito (e o quê não será feito) e entregue ao patrocinador/cliente. As falhas em identificar, documentar e acompanhar adequadamente o escopo de um projeto figuram entre as maiores causas de fracasso do mesmo.
    Assim como o objetivo, o escopo do projeto difere do escopo do produto a que se refere.

## Slide 15: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Definir o escopo do projeto
    O escopo será gerenciado permanentemente.
Coletar requisitos
Definir escopo do projeto
Controlar escopo
Verificar escopo
Criar Estrutura Analítica do Projeto
Mudanças aprovadas
Escopo ajustado
Escopo
do cliente
Declaração de
escopo do projeto
Entregas
Entregas aprovadas
EAP
EAP

## Slide 16: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Definir o Cronograma Físico
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ERP EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividades | Responsáveis | Semanas de projeto |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...
Estabelecimento do cronograma detalhado do projeto | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Consultoria preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrevistas com os Sócios, Gerente Projeto e Supervisor de TI | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise e adequação da estrutura organizacional | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise e adequação do plano de contas / custos | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conhecimento da estrutura de cargos e salários | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise dos fluxos de trabalho | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise dos controles | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Instalação do sistema e migração de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Carga de dados que não serão migrados | SWHouse / Supervisor TI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estudo da base de dados existente | SWHouse / Supervisor TI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Migração de clientes, casos, colaboradores e fornecedores | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
.............. | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Definir o caminho crítico (atividades sem folga no cronograma)
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ERP EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – CAMINHO CRÍTICO |  |  |  |  |  |  |  | 
# | Atividades | Dependência | Duração (dias) | Início + cedo | Término+ cedo | Início + tarde | Término+ tarde | Folga
1 | Estabelecimento do cronograma detalhado | --- | 1 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 0
 | Consultoria preliminar |  |  |  |  |  |  | 
2 | Entrevistas com os Sócios, Gerente Projeto e Sup.TI | 1 | 4 | 02/03 | 05/03 | 02/03 | 05/03 | 0
3 | Análise e adequação da estrutura organizacional | 2 | 7 | 06/03 | 12/03 | 06/03 | 12/03 | 0
4 | Análise e adequação do plano de contas / custos | 3 | 8 | 13/03 | 20/03 | 13/03 | 20/03 | 0
5 | Conhecimento da estrutura de cargos e salários | 2 | 3 | 06/03 | 08/03 | 11/04 | 13/04 | 36
6 | Análise dos fluxos de trabalho | 2 | 10 | 06/03 | 15/03 | 06/03 | 15/03 | 0
7 | Análise dos controles | 6 | 8 | 16/03 | 23/03 | 16/03 | 23/03 | 0
 | Instalação do sistema e migração de dados |  |  |  |  |  |  | 
8 | Carga de dados que não serão migrados | 2, 4, 5 | 13 | 21/03 | 02/04 | 31/03 | 12/04 | 10
9 | Estudo da base de dados existente | 2, 4, 5 | 20 | 21/03 | 09/04 | 21/03 | 09/04 | 0
10 | Migração de clientes, casos, colab. e fornecedores | 3, 8, 9 | 2 | 13/04 | 15/04 | 13/04 | 15/04 | 0
... | .............. | ... |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Definir o Caminho crítico do projeto
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ERP EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – CAMINHO CRÍTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividades | Responsáveis | Semanas de projeto |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...
Estabelecimento do cronograma detalhado do projeto | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Consultoria preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrevistas com os Sócios, Gerente Projeto e Supervisor de TI | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise e adequação da estrutura organizacional | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise e adequação do plano de contas / custos | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conhecimento da estrutura de cargos e salários | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise dos fluxos de trabalho | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análise dos controles | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Instalação do sistema e migração de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Carga de dados que não serão migrados | SWHouse / Supervisor TI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estudo da base de dados existente | SWHouse / Supervisor TI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Migração de clientes, casos, colaboradores e fornecedores | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
.............. | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Compor a equipe do projeto
        A equipe do projeto será composta a partir da união de representantes dos clientes/usuários e, eventualmente, de fornecedores e representantes comerciais.
        Nesta etapa serão definidos os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe:
        Gerente do projeto
        Especialistas requeridos
        Representantes de todos os stakeholders
        Também é este o momento em que serão definidas as cargas horárias por atividade e por profissional, considerando:
        Férias dos envolvidos na equipe,
        Horário de trabalho e feriados do cliente,
        Manutenções e paradas programadas (principalmente da área de TI e do Judiciário).

## Slide 20: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Compor a equipe do projeto
        A equipe do projeto será composta a partir da união de representantes dos clientes/usuários e, eventualmente, de fornecedores e representantes comerciais.
        Nesta etapa serão definidos os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe:
        Gerente do projeto
        Especialistas requeridos
        Representantes de todos os stakeholders
        Também é este o momento em que serão definidas as cargas horárias por atividade e por profissional, considerando:
        Férias dos envolvidos na equipe,
        Horário de trabalho e feriados do cliente,
        Manutenções e paradas programadas (principalmente da área de TI e do Judiciário).
PARTE IMPORTANTE PARA A ELABORAÇÃO
DO ORÇAMENTO DO PROJETO

## Slide 21: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Gerenciamento da qualidade
        A qualidade é uma das dimensões críticas do projeto. Deve ser definida pelos stakeholders (todos ou um grupo) e gerar um plano definindo os padrões estabelecidos.
        O custo da qualidade será definido por:
        Custos de inspeção e testes;
        Custos de prevenção – treinamento, elaboração de rotinas;
        Custos das falhas – retrabalho e atrasos.

## Slide 22: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Gerenciamento da qualidade
        A qualidade é uma das dimensões críticas do projeto. Deve ser definida pelos stakeholders (todos ou um grupo) e gerar um plano definindo os padrões estabelecidos.
        O custo da qualidade será definido por:
        Custos de inspeção e testes;
        Custos de prevenção – treinamento, elaboração de rotinas;
        Custos das falhas – retrabalho e atrasos.
PARTE IMPORTANTE PARA A ELABORAÇÃO
DO ORÇAMENTO DO PROJETO

## Slide 23: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Gerenciamento de riscos do projeto
        O gerenciamento de riscos é um processo formal para identificar, avaliar, planejar reação, monitorar e controlar a ocorrência de riscos para reduzir seu impacto negativo sobre o projeto. Aborda os eventos de risco segundo duas perspectivas:
        Probabilidade de ocorrência de um determinado fator de risco, e
        Impacto do fator de risco sobre o projeto.
    A boa gestão de riscos preserva e aumenta o valor do projeto pela redução da probabilidade e impacto de prejuízos.
    O gráfico do próximo slide ajuda a compreender como visualizar e administrar os fatores de risco em um projeto.

## Slide 24: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Gerenciamento de riscos: Matriz Impacto X Ocorrência
Remota (1)
Improvável (2)
Possível (3)
Provável (4)
Quase certa (5)
Catastrófico (5)
Alto (4)
Moderado (3)
Baixo (2)
Insignificante (1)
Probabilidade de ocorrência
Impacto do evento
Risco aceitável
Atenção
Risco inaceitável
5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Slide 25: Implantando a gestão de projetos
Planejamento do projeto
    Orçamento do projeto
        O orçamento do projeto incluirá:
        Recursos Humanos (inclusive consultorias externas) – é o item de maior relevância em projetos típicos de escritórios de advocacia que podem ser voltados à administração interna ou a clientes;
        Custos administrativos – incluem treinamentos, viagens, materiais de apoio, aluguéis de instalações e equipamentos, pesquisas, estudos de viabilidade e outros;
        Aquisições – incluem compras de bens móveis ou imóveis indispensáveis ao bom andamento do projeto e que serão imobilizados ou vendidos no final.

## Slide 26: Implantando a gestão de projetos
Execução do projeto
Mobilizar a equipe
Acompanhar prazos e custos
Entregar deliverables
Corrigir anomalias
Ajustar escopo
Ajustar orçamento
Ajustar cronograma

## Slide 27: Implantando a gestão de projetos
INFORMAR PERMANENTEMENTE
Execução do projeto
Mobilizar a equipe
Acompanhar prazos e custos
Entregar deliverables
Corrigir anomalias
Ajustar escopo
Ajustar orçamento
Ajustar cronograma

## Slide 28: Implantando a gestão de projetos
Controle e monitoramento
    Controle das mudanças
      Mudanças originam-se de diversas fontes: cliente, equipe, usuários, etc e devem ser controladas e todos os seus efeitos e impactos levados ao conhecimento para aprovação do cliente/patrocinador antes de efetivadas.
PROJETO – IMPLANTAÇÃO DE ERP NO ESCRITÓRIO XYZ |  |  |  | 
Descrição | Data | Impacto do prazo | Impacto no orçamento | Data de aprovação
Alterar as regras de faturamento dos contratos por hora; estabelecer valores máximos permitidos por contrasto e por mês. | 10/04/2011 | 15 dias úteis | Aumento de R$ 5.500,00 no custo do projeto. | 15/05/2011

## Slide 29: Implantando a gestão de projetos
Controle e monitoramento
    Acompanhamento do projeto
      O projeto será acompanhado regularmente
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ERP EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Atividades | Responsáveis | Semanas de projeto |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...
P | Estabelecimento do cronograma detalhado do projeto | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Consultoria preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P | Entrevistas com os Sócios, Gerente Projeto e Supervisor de TI | SWHouse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P | Análise e adequação da estrutura organizacional | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P | Análise e adequação do plano de contas / custos | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P | Conhecimento da estrutura de cargos e salários | SWHouse / Gte Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Implantando a gestão de projetos
Encerramento do projeto
    Documentação e objetivos
      O projeto será encerrado formalmente para que todos os stakeholders possam verificar se seus objetivos foram cumpridos conforme planejado.
PROJETO – IMPLANTAÇÃO DE ERP NO ESCRITÓRIO XYZ |  | 
Documentos | Responsáveis | Ação
Termos de aceitação de todos os elementos do projeto. | Gerente do projeto | Obter aprovação dos stakeholders envolvidos.
Resumo financeiro dos investimentos efetuados. | Gerente do projeto | Entregar ao departamento contábil do cliente.
Documentação completa do sistema implantado. | Gerente do projeto e equipe técnica | Entregar aos usuários do sistema.
Documentação completa dos bens adquiridos. | Gerente do projeto | Entregar ao departamento contábil do cliente.
Atas de reuniões ocorridas durante o projeto | Gerente do projeto e equipe do projeto | Arquivar.

## Slide 31: Implantando a gestão de projetos
Encerramento do projeto
    Documentação e objetivos
PROJETO – IMPLANTAÇÃO DE ERP NO ESCRITÓRIO XYZ |  | 
Documentos | Responsáveis | Ação
Contratos de consultores contratados. | Gerente do projeto | Encerrar e arquivar.
Feedback do projeto para futuras ações de melhorias. | Gerente do projeto e stakeholders | Entregar ao cliente.

## Slide 32: Conclusão
Administrar projetos significa tomar todas as medidas necessárias para que os investimentos do escritório e de seus clientes sejam recompensados com resultados financeiros e organizacionais de elevados padrões.
Administrar projetos significa planejar e controlar exaustivamente, evitando desvios e surpresas. Projetos, como dito no início desta apresentação, são processos únicos, consistindo em grupos de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendidos para o alcance de objetivos conforme requisitos específicos que incluem limitações de tempo, custos e recursos.
Portanto, administrar projetos significa cuidar com precisão de cada um dos detalhes do escopo, prazo, orçamento, qualidade e riscos.

## Slide 33
www.tellescorrea.com.br